I-DOMS 场景化实施手册

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V2.0 |
| 适用读者 | 售前、实施顾问 |
| 交付形态 | 本文（可导出 Word）+ 场景卡片 + 检查清单 + Excel 采集附件 |
| 产品范围 | WEB（I-DOMS）+ 移动端小程序 |
| 编制原则 | 按企业能听懂的业务结果包装场景；系统背后能力按需配置 |

目录

怎么用这份手册 (#1-怎么用这份手册)

五场景总览与分步路径 (#2-五场景总览与分步路径)

企业适配：四维诊断 (#3-企业适配四维诊断)

场景一：快速报工 + 工资核算 (#4-场景一快速报工--工资核算)

场景二：快速报工 + 工资核算 + 领料 + 成品入库 (#5-场景二快速报工--工资核算--领料--成品入库)

场景三：任务报工 + 工资核算 + 领料 + 成品入库 (#6-场景三任务报工--工资核算--领料--成品入库)

场景四：销售订单 → 采购闭环（含生产与库存） (#7-场景四销售订单--采购闭环含生产与库存)

场景五：场景四 + 质量管理 (#8-场景五场景四--质量管理)

通用配置与角色权限要点 (#9-通用配置与角色权限要点)

售前话术总表 (#10-售前话术总表)

附件索引 (#11-附件索引)

1. 怎么用这份手册

1.1 场景化要解决什么

离散制造企业数字化程度差异大。一次性上「订单到质量」全模块，失败率高。本方案主张：

**先卖清一个老板听得懂、现场用得上的结果；再按组织成熟度往上加场景。**

1.2 谁读哪一段

| 角色 | 重点阅读 |
| --- | --- |
| 售前 | §2 总览、§3 四维诊断、各场景「优势 + 话术」、§10 话术总表 |
| 实施 | 各场景「重点调研 → 对应功能 → 分步路径」+ 检查清单 + Excel 附件 |
| 双方对齐 | 每个场景写清：对客可见范围 / 系统背后要配什么 / 建议从哪一级切入 |

1.3 对外用语与系统能力（对内对照）

| 对外说法 | 系统能力（实施配置） | 对客是否强调 |
| --- | --- | --- |
| 快速报工 | 小程序「工序报工 · 快速报工」和/或「登记产出（按工序）」；WEB 工序报工审核 | 是 |
| 任务报工 | 工单下发 → 小程序待领/今日待报工；WEB 工序报工审核 | 是 |
| 工资核算 | 工时配置（产品/工序）+ 工时管理 + 工资核算；功能参数「工资推送模式」 | 是 |
| 领料 / 成品入库 | 领料管理、出库、入库；小程序领料/成品入库 | 是 |
| 库存管理 | 仓库档案、出入库、库存明细等 | 场景四起对外讲 |
| 库存扣减 / 预扣确认 | 功能参数「库存扣减方式」+ 扣减记录菜单 | 否（不写进场景卖点；权限与参数里配好即可） |
| 销售订单 / BOM / 计划排产 / 生产 / 采购 / 质量 | 对应顶栏模块 | 场景四、五 |

2. 五场景总览与分步路径

2.1 场景一览

| 编码 | 场景名称（对外） | 对应开通的系统模块 | 需要收集的资料 | 适配的企业 | 一句话价值 | 建议试点周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 快速报工 + 工资核算 | WEB：产品信息、工序配置、工序报工、工资核算、核算详情 小程序：工序报工、工时工资 | 产品/物料信息、工序及工价信息（用户、角色、权限等信息为系统运行必要，后续不再单列） | 小微、数据基础弱、信息化认知弱；组织上有主任/班组长能审即可，仓管/采购/质检可不进系统；痛点主要是产量与计件工资扯皮 | 工人手机报工，主任审核，计件/计时工资算得出 | 资料收集周期：1～2 周。试点陪跑周期：1-2周 |
| 二 | 快速报工 + 工资核算 + 领料 + 成品入库 | WEB：产品信息、工序配置、工序报工、工资核算、核算详情、出库管理、入库管理、领料管理 小程序：工序报工、工时工资、领料管理、成品入库 | 在一基础上增加：仓库清单、期初库存、领料/入库习惯（谁发起、谁发料、是否审核） | 仍偏口头/快速派工，但已有「料对不上、成品入库靠吼」；有人兼仓管即可，采购/质检可后置；数据中等、愿意做简单出入库留痕 | 在一基础上，料出得去、成品进得来 | 资料收集周期：1～2周。试点陪跑周期：2～4周 |
| 三 | 任务报工 + 工资核算 + 领料 + 成品入库 | 在二基础上调整/增加：WEB-生产工单、工艺路线、业务规则-生产模式-极简报工-任务报工、领料/入库可按工单 | 在二基础上增加：工艺路线、工单/任务派工规则、执行人/班组 | 已有或愿意建立工单/工序任务纪律；主任或计划能下发任务；交期与过程要可追溯；数据与认知好于一/二，适合机加/装配等多工序企业 | 有工单/任务约束的产线闭环 | 资料收集周期：2～3周。试点陪跑周期：3～5周 |
| 四 | 销售订单 + BOM 设计 + 计划排产 + 生产管理 + 任务报工 + 工资核算 + 库存管理 + 采购管理 | 在三基础上增加：WEB：销售订单、发货管理、订单明细、客户管理、客户分类、产品BOM、设计任务、生产计划、采购申请、采购订单、供应商管理、供应商分类、库存管理（完整出入库管理）、可视企业情况开通外协订单管理。 | 在三基础上增加：客户档案、销售订单样例、BOM（或非标设计规则）、供应商与常用采购物料、计划/采购职责与插单规则 |  | 从接单到采购、生产、库存一条链 | 6～10 周 |
| 五 | 场景四 + 质量管理 |  |  |  | 在四基础上把出厂质检、报废、质检模板管起来 | 在四之上 +2～4 周 |

2.2 推荐扩场景路径

```mermaid

flowchart LR

S1[场景一<br/>快速报工+工资]

S2[场景二<br/>+领料+成品入库]

S3[场景三<br/>任务报工+领料入库]

S4[场景四<br/>订单到采购]

S5[场景五<br/>+质量管理]

S1 --> S2

S1 --> S3

S2 --> S3

S3 --> S4

S4 --> S5

```

| 现状判断 | 建议切入 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 数据弱、人员少用信息系统、先要「工资算清」 | 场景一 | 跑顺后再加二或三 |
| 已有简单出入库诉求，仍偏口头派工 | 场景二 | 派工规范化后升三 |
| 已有工单/派工习惯，要产量与物料对齐 | 场景三 | 再谈订单与采购升四 |
| 组织有计划/采购/仓管分工，主数据较齐 | 可直上 场景四（仍建议先小范围试点报工） | 质量诉求强再升五 |
| 客户/行业强制质检留痕 | 场景五（或四验收后立刻加质量包） | — |

2.3 场景依赖（主数据视角）

| 场景 | 最低主数据 | 业务单据 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 人员、产品、工艺工序、工价 | 报工单 → 工资 |
| 二 | 一 + 仓库、常用物料 | 领料、成品入库 |
| 三 | 二 + 工单/任务习惯 | 生产工单 → 任务报工 |
| 四 | 三 + 客户/供应商、BOM、计划逻辑 | 销售订单 → 设计/计划 → 工单/采购 → 库存 |
| 五 | 四 + 质检模板/不良项 | 出厂质检、报废等 |

3. 企业适配：四维诊断

选型不要只问「企业大不大」，要问：**组织怎么分工、这些职能要不要系统管、数据齐不齐、人接不接得住。**

3.1 维度一：组织架构

| 观察点 | 问法 | 对选型的含义 |
| --- | --- | --- |
| 人数与班组 | 几个车间、几条产线、几班倒？ | 人少也可上场景一；班组多更要手机报工 |
| 管理层级 | 有无独立车间主任 / 计划员 / 仓管 / 采购 / 质检？ | 有专职 → 可配独立角色；无专职 → 一人多岗，菜单合并到少数人 |
| 汇报关系 | 工资谁审、入库谁点头、采购谁批？ | 决定审批流与工资推送模式 |

实施动作：画出「岗位—姓名—兼职」表，再映射系统角色（见 §9），避免按「理想组织」硬开一堆账号。

3.2 维度二：质检 / 采购 / 仓管——有人 ≠ 一定要上模块

再小的企业也有人管料、管买、管看质量，常见是老板娘兼仓管、技术兼质检。关键不是「有没有这个岗」，而是：

| 职能 | 需要系统化管理的信号 | 暂时不必强推的信号 |
| --- | --- | --- |
| 仓管 | 经常对不上账、成品/原料混放纠纷、要按单出入库 | 料少、口头清点够用、老板不看库存报表 |
| 采购 | 缺料频繁、供应商多、要按订单算需求 | 固定几家供应商、老板亲自买、无计划员 |
| 质检 | 客户要出厂报告、不良争议多、要留检记录 | 仅目视、无客户强制、无不良统计诉求 |

话术：「不是说你们没仓管才不上库存，而是看你们要不要留痕、可对账、可追溯。一人兼多职一样能用，账号少、菜单精简即可。」

3.3 维度三：数据基础

| 等级 | 表现 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 弱 | 无统一产品编码、工序口头叫法不一、库存靠本子 | 场景一；先整理「产品+工序+工价」三张表 |
| 中 | Excel 有编码但不统一；有简单进出库表 | 场景二/三；导入前做一轮清洗 |
| 强 | 编码唯一、BOM/工艺较完整、进出库有台账 | 可评估 场景四/五；仍建议试点产线先跑通报工 |

3.4 维度四：人员信息化认知

| 等级 | 表现 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 弱 | 抵触手机填数、习惯纸质签字 | 场景一小范围试点；培训按「报一次工=算一笔钱」激励 |
| 中 | 会用微信/表格，用过简单进销存 | 场景二/三；强调比 Excel 少扯皮 |
| 强 | 用过 ERP/MES，有关键用户 | 可谈场景四/五；注意对齐旧系统口径，忌承诺「一夜替换」 |

3.5 诊断结论怎么落地（售前一句话）

| 四维组合（简） | 推荐 |
| --- | --- |
| 数据弱 或 认知弱 | 场景一 → 再扩二/三 |
| 组织有仓管诉求、派工仍随意 | 场景二 |
| 已有派工/工单习惯 | 场景三 |
| 数据中强 + 有计划/采购分工 | 场景四 |
| 另有质量留痕刚需 | 场景五 |

4. 场景一：快速报工 + 工资核算

4.1 适合什么样的企业

最痛的是：产量对不上、计件扯皮、月底算工资靠Excel熬夜。

派工偏口头/临时，暂不强求工单任务。

组织上：有主任（或班组长）能审核即可；仓管/采购/质检可暂不进系统。

数据：至少能整理出「产品、工序名称、工价」。

认知：工人愿用手机报一次数。

4.2 场景优势

结果可见快：一周内能看到「报工—审核—工资」闭环。

主数据门槛低：不强制 BOM、销售订单、完整库存。

一人多岗友好：管理员兼主任即可，菜单少。

为后面场景打地基：产品/工序/工价是后续场景的共用底座。

4.3 重点调研内容 → 对应系统功能

| 调研问题 | 要拿到的结论 | 对应系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 现在怎么记产量？谁签字？ | 纸质/微信/表格；审核人是谁 | 小程序快速报工；WEB 工序报工审核 |
| 计件还是计时？不良怎么算钱？ | 公式、不良是否计薪 | 产品/工序「工时配置」；不良品项；计薪口径确认表 |
| 工资何时算进账？审核能否改数量？ | 推送时机、调整是否覆盖 | 功能参数「工资推送模式」；工时管理 / 工资核算 |
| 产品、工序叫法是否统一？ | 编码与工序名清单 | 产品物料、工艺路线/工序配置 |
| 试点范围？ | 哪个车间、哪些人 | 组织人员、角色、小程序账号 |

4.4 分步实施路径

启动会：确认场景一只做「报工+工资」，书面砍掉库存/订单期望。

口径会：签《计薪口径确认表》。

主数据：导入人员、产品、工序、工价（先试点 3～5 个产品）。

配置：工资推送模式、审核角色、小程序入口。

试运行：选 1 条线 / 1 个班组，连续 3～5 个工作日。

对账：系统工资明细 vs 原 Excel，差异讲清再推广。

验收：工人会报、主任会审、财务/老板认可一版工资结果。

4.5 话术

「先不谈上全部系统。就一件事：工人手机报工，月底工资有据可查。」

「你们现在工序名要是不统一，工资永远对不齐——我们先帮你们把产品、工序、单价三张表定死。」

「仓管、采购、质检以后都能加；现在不上，是为了两周内见效，不是功能没有。」

4.6 MVP / 明确不做（本场景）

| 做 | 不做（对客承诺） |
| --- | --- |
| 快速报工、审核、计件/计时工资 | 完整工单任务体系（可后续升场景三） |
| 试点车间人员与工价 | 销售订单、BOM、计划、采购、质量管理 |
|  | 对外不讲「库存扣减」；本场景默认不开放库存类菜单 |

5. 场景二：快速报工 + 工资核算 + 领料 + 成品入库

5.1 适合什么样的企业

场景一的痛点仍在，同时出现：原料不知去向、成品入库靠吼、账实经常吵。

派工仍可偏快速报工；还不想上完整任务派工。

组织：有人兼仓管即可；采购/质检仍可不进系统。

数据：仓库名单、常用物料、期初大概数量能盘出来。

认知：仓管愿意在手机或 WEB 点出入库。

5.2 场景优势

产与料同时看见：产量与领料、入库能对照，少扯皮。

仍保持「快速」：不强上复杂派工，适合临时任务多的小厂。

库存能力可藏可露：对客讲领料、入库；扣减口径在参数里配好。

自然过渡到场景三：习惯留痕后，再加任务约束阻力更小。

5.3 重点调研内容 → 对应系统功能

| 调研问题 | 要拿到的结论 | 对应系统功能 |
| --- | --- | --- |
| （含场景一全部调研） | — | — |
| 领料谁发起、谁发料？要不要审？ | 角色与是否自动审核 | 领料管理；小程序领料；出库管理；自动审核参数 |
| 成品谁入库、按什么数量？ | 与报工数是否一致 | 成品入库；入库管理 |
| 几个仓？原料/成品是否分开？ | 仓库档案 | 仓库基础配置 |
| 账实差异怎么处理？ | 期初与差异原则 | 期初导入；出入库流水（对内可配扣减参数，对客不强调） |

5.4 分步实施路径

先按场景一跑通报工工资（可压缩并行，但工资口径先签字）。

盘点期初，建仓库与物料。

配置领料/入库路径（快速领料、快速入库优先，降低门槛）。

对内：定库存相关功能参数与仓管角色菜单（含扣减相关权限，不写进对外 PPT）。

试运行：领一笔料、报一笔工、入一笔成品，三笔能对上。

验收：仓管与主任认可「料出、货进」流程；工资链路不被破坏。

5.5 话术

「报工解决的是人的钱；领料和入库解决的是料和货。两边一齐，吵架少一半。」

「你们不一定要上大库存系统，先做到：领有单、入有单、能查流水。」

「后面若要按工单发料，升到场景三即可，数据还能接着用。」

5.6 MVP / 明确不做

| 做 | 不做（对客） |
| --- | --- |
| 快速报工+工资；领料；成品入库；仓库与流水 | 完整任务派工（场景三） |
| 角色里配置库存相关能力（含扣减） | 对外宣传「库存扣减场景」；完整 WMS/库位波次 |
|  | 销售/BOM/计划/采购/质量 |

6. 场景三：任务报工 + 工资核算 + 领料 + 成品入库

6.1 适合什么样的企业

已有或愿意建立：工单/工序任务 → 报工 的纪律。

需要「谁在做什么、做了多少」可追溯，而不只是快速记一笔。

组织：主任/计划能下发任务；仓管配合按单或按需领料入库。

数据：工艺路线稳定，工序名称与工价可匹配。

认知：接受「先有任务再报工」比纯快速报工多一步。

6.2 场景优势

过程可控：任务清晰，适合订单交期紧、工序多的机加/装配。

计薪更稳：报工挂在任务/工序上，工价匹配更准。

物料与任务可对齐：为后续按单领料、按单入库打基础。

上承场景一/二，下接场景四：是「车间数字化」的标准形态。

6.3 重点调研内容 → 对应系统功能

| 调研问题 | 要拿到的结论 | 对应系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 工单谁开、任务怎么派到人？ | 下发规则、执行人 | 生产工单；员工组别；小程序待领/今日待报工 |
| 是否允许无任务快速报工并存？ | 生产模式 | 业务规则「生产模式」 |
| 领料是否绑工单？ | 工单领料 / 批量 / 快速 | 领料管理（多模式） |
| 入库是否绑工单？超收如何？ | 工单入库规则 | 成品入库；入库管理 |
| （含工资、仓库调研） | — | 同场景一、二 |

6.4 分步实施路径

主数据：产品、工艺路线、工价、仓库、物料。

配置生产模式（标准任务报工为主）。

培训主任：开立工单 → 下发 → 审核报工。

培训工人：领任务 → 报工；仓管：领料/入库。

试点：选 1～2 个常规产品全流程（工单→报工→领料→入库→工资）。

验收：任务闭环 + 工资可核对 + 出入库可追溯。

6.5 话术

「快速报工适合先跑起来；你们若已经在派工，就用任务报工：每笔产量都挂在任务上，交期和工资都更好管。」

「领料、入库还是你们熟悉的动作，只是和任务对上号，月底不用三本账对来对去。」

6.6 MVP / 明确不做

| 做 | 不做（对客） |
| --- | --- |
| 工单任务报工、工资、领料、成品入库 | 销售订单驱动的计划与采购（场景四） |
| 对内配置扣减等库存参数与权限 | 对外「扣减」卖点；完整质量模块（场景五） |

7. 场景四：销售订单 → 采购闭环（含生产与库存）

对外全称：销售订单 + BOM 设计 + 计划排产 + 生产管理 + 任务报工 + 工资核算 + 库存管理 + 采购管理。

7.1 适合什么样的企业

接单后要回答：能不能交、缺什么料、何时开工、买什么。

组织上：销售/技术（BOM）/计划/生产/仓管/采购有分工（可兼职，但职责要分清）。

数据：客户、物料、BOM 或可设计、供应商基础可用。

认知：关键用户能接受「订单驱动下游单据」，愿意改掉纯口头插单习惯（或约定例外流程）。

不适合硬上四的：编码混乱、无人维护 BOM、采购全凭老板记忆且拒绝留痕——应先一/二/三。

7.2 场景优势

一张订单牵出下游：减少「销售答了交期、车间不知道、采购没备料」。

BOM/设计进系统：变型、非标有落点（设计任务 / EBOM）。

计划与生产衔接：计划可生成工单、采购申请。

库存与采购闭环：需求→申请→订单→入库可追溯。

车间能力复用场景三：报工工资不推倒重来。

7.3 重点调研内容 → 对应系统功能

| 调研问题 | 要拿到的结论 | 对应系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 订单如何评审？是否有非标设计？ | 审核流、是否走设计任务 | 销售订单；设计任务；EBOM；产品 BOM |
| 计划如何排？是否按订单生成？ | 计划员职责、例外插单 | 生产计划；自动生成单据类功能参数 |
| 自制/外购/外协如何拆？ | 采购申请触发点 | 生产计划生成采购申请；采购申请/订单 |
| 供应商与交期谁维护？ | 主数据与跟单人 | 供应商档案；采购订单；采购明细 |
| 成品如何发运？（若本期要） | 是否纳入本期 | 发货管理（可标为可选增强） |
| （含场景三车间与库存调研） | — | 生产工单、报工、工资、出入库等 |

7.4 分步实施路径

诊断：四维评估；主数据差距清单（BOM/客户/供应商）。

车间底座：若报工工资未上，先并行最小试点（场景一或三），避免四条线同时炸。

主数据月：编码规则、BOM 模板、工艺、仓库、供应商。

订单→计划→工单 打通一条标准产品样例。

计划→采购申请→采购订单→入库 打通缺料样例。

车间：任务报工 + 领料 + 成品入库 + 工资。

对账与制度：插单、改 BOM、急单规则书面化。

验收：从一张销售订单能追到计划、工单、采购、库存与报工工资。

7.5 话术

「你们缺的不是再多一个报表，而是接单之后自动问清楚：设计好了没、料齐了没、谁在干、货进仓了没。」

「车间报工我们能先小范围跑；订单和采购是给老板装上『驾驶仪表』，但仪表要有数，前面的主数据得愿意整理。」

「一人兼计划兼采购也行，系统按职责开菜单，不是按编制凑人头。」

7.6 MVP / 明确不做

| 做 | 可选增强 | 本期不做（除非单列） |
| --- | --- | --- |
| 销售订单、BOM/设计任务、生产计划、生产工单、任务报工、工资、库存出入、采购申请/订单 | 发货、框架合同、复杂外协 | 完整 QMS/质量追溯大模块（见场景五） |
|  |  | 对外不把「库存扣减」当作独立场景 |

8. 场景五：场景四 + 质量管理

对外全称：在场景四全部能力上增加质量管理。

8.1 适合什么样的企业

客户或行业要求：出厂检验记录、不良/报废可追溯。

质量争议影响回款或品牌。

组织：有质检员（可兼职），愿意按模板勾检。

已具备或同步建设场景四的主数据与订单生产闭环。

8.2 场景优势

质量留痕：出厂质检、模板、报废有据。

与生产一体：质检工单/任务可和产线衔接，而不是另起一套表格。

减少客诉扯皮：检验项、判定、处理方式可回放。

在场景四上叠加：不推翻订单与生产链路。

8.3 重点调研内容 → 对应系统功能

| 调研问题 | 要拿到的结论 | 对应系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 出厂检哪些项？谁检谁放行？ | 模板与角色 | 质检模板；出厂质检；小程序质检任务 |
| 不良如何分类？是否影响计薪？ | 不良品项与扣款规则 | 不良品项；报工不良；计薪口径 |
| 报废如何审批？补料/返工？ | 流程 | 报废品管理；相关字典 |
| 是否要独立质检工单？ | 是/否 | 质检工单 |
| （含场景四调研） | — | — |

8.4 分步实施路径

场景四主链路稳定（至少一条样例订单闭环）。

梳理质检模板（先 1～2 个主力产品）。

配置质检角色与小程序质检入口。

试点：出厂检 + 一次报废流程。

与工资/报工不良规则对齐。

验收：抽一张订单能看到生产与质检记录。

8.5 话术

「质量模块不是为了『看起来正规』，是为了出厂有记录、客诉能回放。」

「建议订单和生产跑顺再加质检模板，否则检了也找不到是哪张单、哪个工序的问题。」

8.6 MVP / 明确不做

| 做 | 不做（除非单列） |
| --- | --- |
| 质检模板、出厂质检、报废、必要质检工单 | 完整质量追溯平台（QMS 大图）、实验室 LIMS 等 |

9. 通用配置与角色权限要点

9.1 角色映射（一人多岗时合并）

| 岗位（可兼职） | 典型菜单/能力 |
| --- | --- |
| 系统管理员 | 组织人员、角色、功能参数、业务规则、基础档案 |
| 车间主任 | 工单、工序报工审核、报工确认、工时/工资查看 |
| 工人 | 小程序：报工、工时工资、领料/入库（若授权） |
| 仓管 | 领料发料、出入库、仓库；对内可含扣减记录确认 |
| 计划 | 生产计划、设计任务协同 |
| 采购 | 采购申请/订单、供应商 |
| 销售 | 销售订单、客户、发货（若开） |
| 质检 | 质检模板、出厂质检、报废、质检任务 |
| 财务/老板 | 工资核算查询、关键报表（按需） |

9.2 功能参数（实施必查）

| 参数 | 场景 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工资推送模式 | 一～五 | 报工即推送 / 审核后 / 手动 |
| 生产模式 | 三～五 | 标准任务 vs 精简等 |
| 库存扣减方式等 | 二～五（对内） | 只写进配置清单与权限，不写进对外场景名 |
| 单据自动审核/自动生成 | 二～五 | 按企业习惯收紧或放开 |

9.3 库存扣减（仅实施备忘）

对客材料、场景名称、一页纸话术中 不出现「库存扣减」作为卖点。

实施检查清单中勾选：功能参数已选、仓管/管理员角色已授权相关菜单、试点单据已走通确认。

若客户主动问「账怎么扣的」，用业务语言回答：「按你们选的领料/报工口径，系统自动预扣并确认，保证库存账和现场一致。」

10. 售前话术总表

| 场景 | 30 秒电梯话术 |
| --- | --- |
| 一 | 工人手机报工，主任一审，计件工资自动汇总——先把「人的钱」算清楚。 |
| 二 | 在算清工资的同时，领料、成品入库留单，料和货也对得上。 |
| 三 | 有工单有任务再报工，产量、物料、工资三条线挂在任务上。 |
| 四 | 从销售订单到 BOM、计划、生产、库存、采购一条链，接单就能往下拆。 |
| 五 | 在四的基础上加出厂质检和报废，交期与质量都能留痕。 |

扩场景过渡句：

「数据还没理顺、人还怕系统，我们先上场景一，见效了再加料和货。」

「你们已经有仓管诉求，但派工还很随意，场景二最合适。」

「派工已经正规，就上场景三；等订单和采购也要进系统，再谈四。」

「组织和主数据都到了，直接谈四；有出厂检硬要求，四后面紧跟五。」

11. 附件索引

| 附件 | 用途 |
| --- | --- |
| `scene-cards/` | 五场景一页卡（选型/路演） |
| `checklists/00-通用启动与验收清单.md` | 启动与验收通用勾选 |
| `checklists/S1`～`S5` | 分场景实施检查清单 |
| `attachments/计薪口径确认表` | 场景一～五通用，启动必签 |
| `attachments/S1`～`S5` 主数据采集表 | 字段级采集（导出 Excel） |
| `attachments/实施配置备忘-库存相关.md` | 仅实施内部：扣减参数与权限，不对客散发 |

导出 Word/Excel 见同目录 README.md 与 office/。